## 簡易作業手順書の記入方法
簡易作業用作業手順書の記入について
この作業手順書は、作業の流れに於いて突発的に発生する作業．または、作業に要する時間が
少ない場合（１～２日程度）に適用する、手順書です。
リスクの評価は、手順でおこりうる、災害を考え素直に評価してください。
（KYと同じで１～５の５段階で評価してください。）
リスク後の評価も同様です。
右側の略図欄には図面や説明図を添付してください。
（添付のシートを使用すると便利です。）
備考の欄には、作業に対する作業所のルール等を、記入してください。

## リスク評価
リスクアセスメント対応作業手順所及び危険予知活動用紙記入方法
①作業内容 ： 当日おこなわれる作業内容を確認する為、社員もしくは、職長が記入する
②元請及び自社安全指示事項 ： 前日の打合せ等でのし指示事項を確認する為、職長・社員が記入する
③品質指示事項 ： 当日施工する作業について品質に関する事項を記入（社員・職長）
例 ： 支保工建込精度±5cm 構造物の出来型を±3cm以内に
（特に無い日には記入しなくても良い）より良い物をつくる為、品質目標・社内基準をここに記入し作業員に周知する
④作業主任者 ： 当日の作業員を全員記入。当日の作業に必要な資格を社員・職長が記入し確認
⑤作業員の適正配置をおこなうため、健康問いかけ確認は社員・職長がおこない記入する
⑥本人確認サインは本人がチェックする
⑦作業手順書を参考にして主な手順を書き込む（必要に応じては社員・職長が記入）
⑧各作業の危険ポイントを書き込む
⑨各危険のポイント重大性、危険性を○・△・×で評価する （別紙 評価基準 記載）
⑩重大性評価基準として |  |  |  |  | ⑪可能性評価基準として
分類 | 基 準 |  |  |  | 分類 | 基 準
○ | 仮に災害がおきても軽症ですむ |  |  |  | ○ | ほとんど起こらない
△ | 休業4日以上の災害になる |  |  |  | △ | たまに起こる
× | 死亡災害や重度の災害になる可能性がある |  |  |  | × | かなり起こる
⑫危険度評価として （上記の基準を○・△・×として下記の分類をする）
重大性 可能性 |  | 評価 | 危険性の評価・再評価 | 対策基準（5段階評価）
○ ○ |  | 1 | 極めて小さい | 対策の必要なし |  |  | ※左記の5段階評価基準を基に対策後
△○ ・ ○△ |  | 2 | かなり小さい | 作業員に注意を促す程度 |  |  | の評価点を再度行い評価し危険性の
×○ ・ △△ ・ ○× |  | 3 | 中程度 | 担当社員・職長の立会いの上作業 |  |  | 再評価をおこなう
×△ ・ △× |  | 4 | かなり大きい | 作業中止（担当部・課長・安全課に報告）
× × |  | 5 | 極めて大きい | 作業中止（担当部・課長・安全課に報告）

## 簡易手順書記入例
作業方法・手順書 |  |  | （変更､付帯作業） |  | 作成： | 年 |  | 月 |  | 日 | 確 認 者 | [5 empty] | ・作業方法（順序）の状況略図 |  |  |  |  | … | 安全のポイント（注意事項）を略図に記入する
作 業 内 容 ： |  | ズリピット掘削及び設置 |  |  | 作 成 者 | [18 empty] | カラーコーン
作 業 概 要 ： |  | ＢＨ０．７にて掘削し、水槽を並べてズリピット |  |  | 高倉 健
を設置する作業 |  |  |  |  | 使用機械工具：
作業期間 ： | 2019年3月7日～3月8日
責任者指名欄 | [19 empty] | ＢＨ０・７
職 長 |  |  | 高倉 健 |  | 使用保護具類 ：
０．７ＢＨオペ |  |  | 松田 優作 | [22 empty] | ＢＨ０．７（クレーン仕様）
合 図 者 |  |  | 佐藤 蛾次郎 |  | 周知会開催日 ： | [6 empty] | 年 | 月 | 日 |  |  |  | 誘導員 |  |  | １０ｔＤＴ |  |  |  |  | 水槽吊り状況
出席者(サイン) ：
掘削時標準図
作 業 手 順 及 び 要 点 |  |  |  | 予 想 さ れ る 災 害 |  | 可能性 | 重大性 | 評価 | 対 策 | [5 empty] | 後評価 | [9 empty] | 水槽 １基当たりの重量 |  | １５００ｋｇ
１．掘削箇所の位置だし | [5 empty] | ○ | ○ | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | 0.7ＢＨ（クレーン仕様） |  | ３ｍ
２．作業帯にカラーコーンで立入禁止処置をする | [24 empty] | の１．５ｔ作業半径
3．掘削作業（右図参照）
ＢＨ０．７を使用し所定の位置まで掘り下げる |  |  |  | 重機と作業員の接触 |  | △ | × | 4 | 旋回方向を決めて作業する | [5 empty] | 2
見張り員の配置の徹底
[9 empty] | 旋回範囲の立入禁止を徹底し、立ち入る時には重機ＯＰに合図を行いエンジンストップを徹底する | [8 empty] | 4点シャックル吊り・5分ワイヤー使用
ＤＴ１０ｔに残土を積み込み場外へ搬出 |  |  |  | 第三者災害 |  | △ | △ | 3 | 過積載の禁止 | [5 empty] | 2
４．ズリピット設置
ＢＨ０．７（クレーン仕様）にて、水槽を吊り所定の |  |  |  | 吊り荷の落下 |  | △ | × | 4 | 玉掛ワイヤーの点検・4点吊りの徹底
位置に設置する |  |  |  | 挟まれ災害 |  | △ | × | 4 | 介錯ロープの使用
|  |  |  | ＢＨの転倒 |  | ○ | × | 3 | 吊り荷重の確認
[9 empty] | クレーンモード設定の徹底 | [5 empty] | 1
５．埋め戻し
ズリピットの周囲をランマーで十分に転圧する |  |  |  | 手足の挟まれ |  | △ | ○ | 2 | 周囲の確認 | [5 empty] | 1
６．後片付け
[16 empty] | 備考 |  |  | 作業所のルール
１・掘削時、ＢＨの作業半径内に立ち入る時は、オペに合図をして目視確認をしよう。
２・始業点検をおこない、機械不良による災害を、なくそう。
３・合図・誘導は、機械の死角にはいらないように、運転手側で、行おう。
旋回方向
水槽設置

## 簡易手順書様式
作業方法・手順書 |  |  |  | （変更､付帯作業） |  |  |  |  | 作成： | 年 |  | 月 |  | 日 | 確 認 者 | [5 empty] | ・作業方法（順序）の状況略図 | … | 安全のポイント（注意事項）を略図に記入する
作 業 内 容 ： | [8 empty] | 作 成 者
作 業 概 要 ：
使用機械工具：
作業期間 ： | 年 | 月 | 日 | ～ | 年 |  | 月 | 日
責任者指名欄
職 長 | [8 empty] | 使用保護具類 ：
[9 empty] | 周知会開催日 ： | [6 empty] | 年 | 月 | 日
出席者(サイン) ：
作 業 手 順 及 び 要 点 | [5 empty] | 予 想 さ れ る 災 害 |  |  |  | 可能性 | 重大性 | 評価 | 対 策 | [5 empty] | 後評価
備 考

## 安全設備
通行止
･･建設
車両通行止
･･建設
全面通行止
･･建設
工事中につき .
片側通行
ご協力下さい
･･建設
工事中につき .
片側交互通行
ご協力下さい
･･建設
段差あり注意
･･建設
・・建設
お願い
･･建設
この先
出入口
100m
ご協力下さい
工事用車両
工事用車両
出入口
･･建設
工事中につき . 徐 行
お願いします
･･建設
徐行
最徐行
･･建設
･･建設
立入禁止
工事関係者以外
･･建設
工事区間始り
ご協力を
お願いします
･･建設
工事区間終り
ご協力ありがとう ・・・ございました
工事中
･･建設
工事中
･･建設
この先
ご協力ください
･･建設
300
ｍ先
･･建設
200
ｍ先
･･建設
100
ｍ先
･･建設
50
ｍ先
この先段差あり
･･建設
100m
まわり道
工事中につき
ご協力願います
･･建設
この先
車線変更
･･建設
この先
車線減少
･･建設
この先
幅員減少
一時停止
･･建設
止まれ
･･建設
車両 進入禁止
ダンプ出入口
･･建設
工事中につき .
右折禁止
ご協力下さい
･･建設
工事中につき .
左折禁止
ご協力下さい
･･建設
工事中につき . 速度厳守
お願い致します
･･建設
20
.路 肩 .注 意
･･建設
･･建設
落石注意
工事中につき . .
通り抜け出来ません
.
･･建設
信号機あり
･･建設
停止位置
･･建設
□□○○××工事
区間 □□○○ 地内
道路工事中
期間 月 日～ 月 日
施工 ･･建設株式会社
監督 ○○○○事務所
宮 城 県
･･建設㈱
･ ･ 建 設 ㈱
･ ･ 建 設
安全掲示板
通行止
安全掲示板
安全掲示板
徐行
止まれ
20