## 記載要領
機 械 作 業 計 画
趣旨： | ・特定元方事業者（元請）は作業場所における機械・設備等の配置計画を作成し、
関係請負人（下請）が作成する作業計画について指導する。
・下請会社が作成する作業計画は、つり上げ荷重３ｔ以上の移動式クレーンとする。
事前調査 | 作業を行うときは次の事項を検討し作業計画を作成する。
①作業場所の広さ
②地形及び地質の状況
③運搬する荷の重量
④使用する移動式クレーンの種類及び能力
⑤架空電線の状況
作成要領： | 事前調査を考慮して記入例を参考にし、特に次の事項は必ず記入すること。
①一度に吊り上げる荷の重量
②荷の吊り卸し位置、及び移動式クレーンの設置位置
③玉掛けの方法
④敷き鉄板の設置の有無
⑤アウトリガーの張出、アウトリガーの位置
⑥合図者・玉掛け者の配置
⑦立入禁止場所の指定
⑧関係労働者への周知記録

## 【記入例】
移動式クレーン作業計画書・打合せ書
発行日 ２０１９ 年 4 月 ２４ 日
寿 建 設 ㈱ 作業所
1) 作業内容 | [10 empty] | １．本書は作業前日の打ち合わせ時に記入確認する事（運転者確認を除く）
２．作業所の指示事項は朱書きで記入のこと
作業区分 | 吊り荷の荷重 |  |  | 最大半径 | 使用機械・（使用業者） |  |  |  | 次数 | ４月２５日の作業内容 |  |  |  | 安全指示・指導事項 |  | 合図者 | 玉掛者 | 運転者 |  |  | 備考
1 | １．２０４ｔ |  |  | ７ｍ | ２５ｔラフタークレーン |  |  |  | 2 | ① 山止め設置 |  |  |  | アウトリガー全張りの徹底 |  | 菅野 | 桜井 | 鈴木一雄
[10 empty] | ② 山止め材荷卸 |  |  |  | 設置地盤の確認と敷き角の設置徹底 |  |  | 岡田
[5 empty] | （優 良 重 機 (株)） |  |  |  |  | ③ |  |  |  | 合図が分かりずらいときは、作業を停止して確認のこと |  |  | （玉掛技） | （クレーン免許）
2 | [9 empty] | ①
②
[5 empty] | （ ） |  |  |  |  | ③
3 | [9 empty] | ①
②
[5 empty] | （ ） |  |  |  |  | ③
2) 作業図
|  |  |  | 玉掛方法、吊り具、立入禁止措置、誘導員、合図者、作業に支障があるもの（埋設物、架空線等）は、必ず記入のこと | [10 empty] | 3) | 作業地盤： 良 不良 |  |  | 養生方法
[6 empty] | 電線3300VH=6.5ｍ | [5 empty] | ６．５ｍ |  |  | 4) 運転者確認事項 | [6 empty] | 区 分
[16 empty] | （当日の朝または、作業開始前に記入） | [5 empty] | 1 | 2 | 3
| 最大吊り荷重 | [11 empty] | 合図者 |  | ①指揮命令系統を確認したか | [6 empty] | ○ | ○ | ○
H400・7.0ｍ＝１．２０４ｔ
[15 empty] | ②作業方法・内容について打ち合わせ確認したか | [6 empty] | ○ | ○ | ○
吊りワイヤーの検討
４分２点吊り角度６０度＝安全荷重１．７ｔ＞１．２０４ OK | [14 empty] | ③アウトリガー設置地盤の確認はしたか |  |  |  |  | 不備な時は、職長に申し出る事 |  | ○ | ○ | ○
[15 empty] | ④アウトリガーの足元は確認したか（敷き角・敷き鉄板） | [6 empty] | ○ | ○ | ○
[15 empty] | ⑤立入禁止措置の確認はおこなったか | [6 empty] | ○ | ○ | ○
区 分
[15 empty] | 5) 運転者遵守確認 | [6 empty] | 1 | 2 | 3
[7 empty] | 玉掛ワイヤー４分使用 | [7 empty] | ①荷を吊ったまま運転席を離れません | [6 empty] | サイン | サイン | サイン
[22 empty] | 鈴木一雄 | 桜井 | 岡田
②勝手にセーフティーロックを解除しません
長シャックル５分使用
③運転席を離れる時はキーを抜き保管します
H鋼４００
④環境保護のためエコドライブに協力します
１．荷を吊り上げる時には、チョイ巻きをして玉掛の確認を行うこと
２．介錯ロープを必ず使用すること
[15 empty] | 代理人確認欄 |  |  |  | 渡辺 睦
旋回方向
本人に自署させる。

## 移動式クレーン(日々）
移動式クレーン作業計画書・打合せ書
発行日 年 月 日
作業所
1）作業内容 | [5 empty] | １．本書は作業前日の打ち合わせ時に記入確認する事（運転者確認を除く）
２．作業所の指示事項は朱書きで記入のこと
＊作業床が１０ｍ以上の能力の機械は技能講習 １０ｍ未満は特別教育修了者
作業区分 | 吊り荷の荷重 | 最大半径 | 使用機械・（使用業者） | 次数 | 月 日の作業内容 |  | 安全指示・指導事項 |  |  | 合図者 |  | 誘導者 | 運転者 |  |  | 備考
1 |  |  |  |  | ①
②
|  |  | （ ） |  | ③
2 |  |  |  |  | ①
②
|  |  | （ ） |  | ③
3 |  |  |  |  | ①
②
|  |  | （ ） |  | ③
2）作業図
|  | 玉掛方法、吊り具、立入禁止措置、誘導員、合図者、作業に支障があるもの（埋設物、架空線等）は、必ず記入のこと | [6 empty] | 3） | 作業地盤： 良 不良 |  |  |  | 養生方法
[9 empty] | 4）運転者確認事項 | [7 empty] | 区 分
[11 empty] | （当日の朝または、作業開始前に記入） | [5 empty] | 1 | 2 | 3
①指揮命令系統を確認したか
②作業方法・内容について打ち合わせ確認したか
[9 empty] | ③アウトリガー設置地盤の確認はしたか | [5 empty] | 不備な時は、職長に申し出る事
④アウトリガーの足元は確認したか（敷き角・敷き鉄板）
⑤立入禁止措置の確認はおこなったか
区 分
[9 empty] | 5）運転者遵守確認 | [7 empty] | 1 | 2 | 3
[9 empty] | ①荷を吊ったまま運転席を離れません | [7 empty] | サイン | サイン | サイン
②勝手にセーフティーロックを解除しません
③運転席を離れる時はキーを抜き保管します
④環境保護のためエコドライブに協力します
[9 empty] | 参照： |  | 玉掛けに関する知識
（PCにて日本クレーン協会サイトにリンク）
代理人確認欄

## 長期用（A3)
車両系建設機械作業計画書 | [27 empty] | 作業場所及び作業範囲と運行経路図 | [10 empty] | ○ | 有
[39 empty] | × | 無
機械位置、付随する機械設備、移動経路と移動位置、安全通路、立入禁止区域、制限速度、誘導者位置などを記入する。
[15 empty] | 作業所確認 |  | 所長 | [5 empty] | 担当者 |  |  |  |  | 【 対象機械名 】
[28 empty] | 整地・運搬・積込用機械 |  |  |  |  | ブルドーザー、グレーダー、トラクターショベル、スクレーバー、ずり載機
[28 empty] | 掘削用機械 |  |  |  |  | パワーショベル、ドラグショベル、ドラグライン、クラムシェル
[7 empty] | 作業所 | [20 empty] | 基礎工事用機械 |  |  |  |  | くい打機、くい抜機、アースドリル、RSD、せん孔機、アースオーガー
[28 empty] | 締固め用機械 |  |  |  |  | ロードローラー、タイヤローラー、振動ローラー
[28 empty] | 解体用機械 |  |  |  |  | ブレーカー、圧砕機、クラッシャー、
作成日 | [7 empty] | 作成責任者 | [19 empty] | 作業計画配置図
車両系建設機械使用の作業名 | [7 empty] | 施工業者名
[8 empty] | 作業期間 | [12 empty] | ～
| （○該当）区分 |  | 機械名称 |  |  |  |  | 能力 |  |  |  |  | 台数 |  |  |  | 所有者 | [7 empty] | 運転者
使用機械 | ○ | 整地・運搬・積込用機械
| × | 掘削用機械
| × | 基礎工事用機械
| × | 締固め用機械
| × | 解体用機械
計画内容 | 選任・指名 |  | 作業主任者名 | [12 empty] | 作業指揮者名
|  |  | 誘導者指名 | [12 empty] | その他
| 合図の方法 |  | ○ | 手 | × |  | 笛 |  | × | 旗 |  |  |  | ○ |  | 無線 |  |  |  | その他 |  |  | （）
| 危険範囲立入禁止措置 |  |  | 監視人 |  |  | ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ |  |  |  | ﾄﾗﾛｰﾌﾟ | [6 empty] | ｶﾗｰｺｰﾝ |  |  |  | 警報装置
| 地 形 |  |  | 平地 |  |  | 傾斜地 |  |  |  |  | 度 |  |  |  | 段差地 |  |  |  | 作業面 |  |  |  |  | 広い
狭い
| 地 質 |  |  | 硬岩 |  | 軟岩 |  |  | 礫 |  |  | 砂礫 |  |  |  |  | 砂 |  |  | シルト |  |  |  | 粘性土 |  | 泥炭 |  |  | 周 知 の 記 録 |  |  |  |  | （ 署 名 ）作業期間中は毎日作業確認の署名を日付記入のうえ行う。
| 埋設物・架空線近接と防護の方法 |  | 埋設物 |  | 有 | [7 empty] | ｍ |  | 架空線 |  |  |  | 有 |  | 離れ | [5 empty] | ｍ |  |  | ・当作業計画書に従って作業します。
[5 empty] | 無 | [13 empty] | 無
|  |  | 防護方法 | [26 empty] | ① | 月 | 日 | 氏名 |  | ⑦ | 月 | 日 | 氏名
| 機械転倒危険場所と転倒防止措置 |  |  | 有 |  | 無
|  |  | 防止措置 | [26 empty] | ② | 月 | 日 | 氏名 |  | ⑧ | 月 | 日 | 氏名
| 作業方法・内容 | [28 empty] | ③ | 月 | 日 | 氏名 |  | ⑨ | 月 | 日 | 氏名
[30 empty] | ④ | 月 | 日 | 氏名 |  | ⑩ | 月 | 日 | 氏名
（具体的、簡潔に記入）
| 安全対策 | [28 empty] | ⑤ | 月 | 日 | 氏名 |  | ⑪ | 月 | 日 | 氏名
[30 empty] | ⑥ | 月 | 日 | 氏名 |  | ⑫ | 月 | 日 | 氏名
（危険予知に対する措置内容）
【 参考： 安全衛生法・安全衛生規則の条文の要約 】
安衛法 第29条の2 | [6 empty] | 機械が転倒するおそれのある場所、労働省令で定める場所において、作業を行うときは、元方事業者として
関係請負人に対して、関係請負人が危険防止措置が適切に講じられるよう、技術上の指導をするとともに、
危険防止のための必要な資材の提供や関係請負人と共同して、危険防止の措置を講じなければならない。
安衛則 第634条の2 | [6 empty] | 前項の労働省令で定める場所とは、「機械が転倒する場所」であり対象機械は、「移動式ｸﾚｰﾝ」
「基礎工事用機械」である。
安衛法第30条の五項 | [6 empty] | 特定元方事業者は、作業の工程、作業に使用する機械・設備等の計画を作成するとともに関係請負人が
| 安衛則638条の3 | [5 empty] | 作成した作業計画が、特定元方の計画と適合しているか、確認と指導をしなければならない。
| 安衛則638条の4 | [5 empty] | （機体重量３ｔ以上の車両系建設機械、吊上げ荷重３ｔ以上の移動式ｸﾚｰﾝ）
移動式ｸﾚｰﾝは、作業方法・転倒防止装置・作業員の配置が定められているか確認する。
Note on D10: 2000/2/1
Note on U11: 施工会社名
Note on A12: 作業工種名
Note on U13: 作業開始日
Note on AF13: 作業終了日
Note on B16: 該当区分
Note on X16: 当該機械の所有会社名
Note on AI16: 正運転管理者名
Note on AI17: 副運転管理者
Note on B19: 該当区分
Note on X19: 当該機械の所有会社名
Note on AI19: 正運転管理者名
Note on AI20: 副運転管理者
Note on I29: 氏名
Note on AC29: 氏名
Note on M30: 氏名
Note on AG31: その他合図
Note on O35: 度数
Note on L39: 特定場所
Note on AE39: 目視距離
Note on I41: 実施方法
Note on M42: 危険場所
Note on I43: 措置方法
Note on E45: 作業の方法
Note on E49: 予知対策

## 長期用（A4)
車両系建設機械作業計画書
[15 empty] | 確認印 |  | 所長 |  |  |  | 担当者
作業所
作成日 |  | 平成 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 作成責任者
車両系建設機械使用の作業名 | [9 empty] | 施工業者名
[10 empty] | 作業期間 | [9 empty] | ～
区分 |  |  | 機械名称 | [6 empty] | 能力 |  |  |  | 台数 |  |  | 所有者 | [5 empty] | 運転者
使用機械 | 整地/運搬 積込用機械
掘削用機械
基礎工事用機械
締固め用機械
解体用機械
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設用機械
計画内容 | 選任・指名 |  | 作業主任者 | [12 empty] | 作業指揮者
|  |  | 誘導者名 | [12 empty] | その他
| 合図の方法 |  |  | 手 |  |  | 笛 |  |  |  | 旗 |  |  |  |  | 無線 |  |  | その他 |  |  | ( |  |  | )
| 危険範囲立入禁止措置 |  |  | 監視人 |  |  | ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ |  |  |  |  | ﾄﾗﾛｰﾌﾟ |  |  |  |  | ｶﾗｰｺｰﾝ |  |  | 警報装置
| 地形 |  |  | 平地 |  |  | 傾斜地 | [5 empty] | 度 |  |  | 段差地 |  | 作業面 |  |  |  |  | 広い
狭い
| 地質 |  |  | 硬岩 |  |  |  | 軟岩 |  |  | 礫 |  | 砂礫 |  |  | 粘性土 |  |  | シルト |  |  | 砂 |  | 泥炭
| 埋設物・架空線近接と防護の方法 |  | 埋没物 |  |  | 有 | [7 empty] | ｍ | 架空線 |  |  |  | 有 |  | 離れ |  |  | ｍ
[6 empty] | 無 | [12 empty] | 無
防護方法
| 機械転倒危険場所と転倒防止措置 |  |  | 有 |  | 無
作業方法 内容
作業場所及び 運行経路
安全対策

## 参考イラスト（小機械ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ）
･･建設
この先
車線変更
･･建設
この先
車線減少
･･建設
この先
幅員減少
一時停止
･･建設
止まれ
･･建設
車両 進入禁止
ダンプ出入口
･･建設
工事中につき .
右折禁止
ご協力下さい
･･建設
工事中につき .
左折禁止
ご協力下さい
･･建設
工事中につき . 速度厳守
お願い致します
･･建設
20
･･建設㈱
･ ･ 建 設 ㈱