## 記入要領
｢トンネル地山･支保工点検簿｣
1.点検者
現場代理人は点検者を指名し、点検･記録を行わせ、右上の欄に確認の署名を行うこと。点検者は掘削班に所属し、2方施工の場合は、方ごとに指名することとする。
2.点検頻度
点検は、次の頻度で行う。地山について毎日及び中震(震度4)以上の地震の後、浮石及び亀裂の有無及び状態並びに含水及び湧水の状態の変化を点検させ、発破を行った後、当該発破を行った箇所及びその周辺の浮石及び亀裂の有無及び状態を点検させること。
支保工を設けたときは、毎日及び中震以上の地震の後、①部材の損傷･変形･腐蝕･変位及び脱落の有無及び状態、②部材の緊圧の度合、③部材の接続部及び交さ部の状態、④脚部の沈下の有無及び状態について点検し、異常を認めたときは、直ちに補強又は補修すること。
ただし、記録は作業方毎1枚とし、地山状況については最終発破後の点検を対象に、それ以外の項目(支保工等)については、その日の施工中の状況を対象に記録を行う。機械掘削の場合は、発破を掘削と読み替える。
地山の記録を最終発破後を対象としたのは、1の方と2の方の引継に活かすことを主たる目的としているからであり、途中の発破であっても、注意を要する性状が見られた場合はこの限りではない。(安衛則382条、396条に準拠)
尚、点検は危険と思われる区域外からの目視でよい。
3.運用方法
現場代理人は、点検者を指名する。2方施工の場合は、各方に指名する。
点検者は、｢2.点検頻度｣に示された頻度で点検･記録を行う。
朝礼(夕礼)時又はKNミーテｲングで、記録された点検簿を用いて、関係者立会のもと、1の方と2の方の引継を行う。この引継に役立つよう、必要な情報を過不足なく記入することが重要である。現場代理人及び関係者は右上欄に確認署名する。
4.作業環境の測定(安衛則382-2等)
坑内気温、可燃性ガスの濃度の測定等については、別途に書式を決めて運用方法等について定める。
5.記入要領
a)年月日及び方
年月日を記入し、1の方･2の方に○をする。
現場により、1方施工の場合は、方の欄を消してよい。
b)切羽位置
基数、坑口からのm数等、管理しやすいものを記入する。
適当に｢ 基｣｢坑口より m｣などと書式に入れて下さい。
c) 点検者
点検者の氏名を記入する。
d) 地質
地質名(岩質名)を記入する。
現場に応じて、選択肢を書いてもよい。
e) 地層
地層の状態を記入する。
標準の選択肢を書いてありますが、現場状況に応じて適当にアレンジして下さい。
f) 鏡面の状態～湧水の状態
選択肢に○をする。｢自立している｣｢湧水がない｣以外の場合は、｢切羽のスケッチ｣
欄に位置･程度等を必ず記入する。
g)可燃性ガス～亀裂
無･有に○をして、有の場合は( )に位置、程度等を記入する。
h) 穿孔(孔壁)状況
ロックボルト等の穿孔時の孔壁状況を記入する。これも、標準の選択肢を書いてありますが、現場状況に応じて適当にアレンジして下さい。
i) 鏡面吹付コンクリート
鏡吹きをした際の吹付コンクリートの変状の有無を記入する。
有の場合は( )に、いつ変状が発生したかや、位置、程度等を記入する。
j) 支保工
切羽近傍の支保工の異常の有無を記入する。｢切羽近傍｣の定義は、地山、掘削工法やベンチ長によって、現場毎に異なると思われるので、現場毎に設定して下さい。一般には、切羽より3D程度(2D～5D)と思われます。
k)備考/処置等
d)～j)に対応する備考や、施工上の処置(鏡ボルトの実施等)を記入する。
l)切羽のスケッチ
d)～k)の所見や特記事項を記入する。｢切羽観察表｣ではないので、むやみに線や模様は描かずに、引継時に活かせるような要点を記入する。
m)記事
｢l｣切羽のスケッチ｣に対応した記事を記入する。これも、引継時に活かせるように急所、要点を記入する。
[付 記]
照明について
坑内、特に切羽近傍の照明については、十分な照度を確保すること。一般に、ジャンボがいる時は明るいが、ジャンボいない時は暗い。ジャンボがいない時、或いはロードヘッダー等を使用する小断面でも十分な照度が得られるよう、各現場にて対策を講じること。具体的な照明確保の方法については、各現場にてその特性に応じて、工夫されたい。
照度の基準については、坑内の作業場に対しては法的な数値の設定がなされていないため、各現場の判断に委ねることとするが、穿孔作業時と同程度の明るさが得られるよう配慮されたい。
以 上

## 地山・支保工
ト ン ネ ル 地 山 ･ 支 保 工 点 検 簿
作業所
|  |  | 年 | 月 | 日 | (1の方･2の方)
切羽位置 | [8 empty] | 点検者
点検項目 |  |  |  | 点 検 結 果 | [7 empty] | 備 考 / 処 置 等
スケッチに位置･程度等を記入
地質
|  | 地層 |  | 差 し 目 |  | 流 れ 目 |  | ほぼ水平 |  | 乱れている
地 |  | 鏡面の状態 |  | 自立している |  | 肌 落 ち |  | 部分的に |  | 自立しない
[6 empty] | が あ る |  | 抜け落ちる
|  | 天端の状態 |  | 自立している |  | 時間がたつと |  | 部分的に |  | 自立しない
[6 empty] | 肌落ちがある |  | 抜け落ちる
|  | 湧水の状態 |  | 湧水がない |  | にじみ、 |  | 少量出水 |  | 多量出水
滴水程度
|  | 可燃性ガス |  | 無 |  | 有 | （ |  |  |  | ）
|  | 高温のガス |  | 無 |  | 有 | （ |  |  |  | ）
･蒸気
山 |  | 酸素濃度 |  |  |  | %
|  | 浮石 |  | 無 |  | 有 | （ |  |  |  | ）
|  | 亀裂 |  | 無 |  | 有 | （ |  |  |  | ）
穿孔(孔壁)状況 |  |  |  | 異常無 |  | 孔が荒れる |  | ノミがとられる |  | 逸 水
鏡面吹付 |  |  |  | 異常無 |  | 有 | （ |  |  |  | ）
コンクリート
支保工 |  | 鋼製支保工 |  | 異常無 |  | 有 | （ |  |  |  | ）
|  | 吹付ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | 異常無 |  | 有 | （ |  |  |  | ）
切羽より |  | ロックボルト |  | 異常無 |  | 有 | （ |  |  |  | ）
D
切羽のスケッチ | [11 empty] | 記 事
CL
S.L.