## 要領書
寿建設株式会社 災害防止協議会標準(当社元請工事)
1. | 開催日
・ 毎月1回
2. | 参加者
・ 当社現場職員(作業所長が会長)
・ 当社幹部 (出席者は幹部会で決定)
・ 協力会社 (原則・店社幹部、都合によりやむなき場合は現場職長)
3. | 事前準備
・ 開催日時を開催2週間前までに安衛品環室に連絡し、安衛品環室は幹部会で出席
者を決定し現場に連絡する。
・ 開催日時を開催2週間前までに協力会社に通知し、出席者職氏名の返信をもらう。
4. | 協議会の進め方
※ 現場パトロールは、案内時に協議会開催前に各自実施または集合後合同実施か
を決めて周知する。
① 会長挨拶
・ 会長の指示･指導・伝達事項等 (文章にして掲載し説明)
② 先月の現場パトロール指摘事項の是正報告
③ 先月の重点項目反省と今月の重点項目計画 (各社毎)
④ 現場パトロール講評 (各社毎)
⑤ 協議
・ 月間の作業工程及び行事
・ 月間工程に伴う危険作業の抽出と混在作業の調整
・ 重点項目及び週間重点項目
・ 災害事例研究 (災害事例等活用)
・ 本社及び官公庁からの通達
・ 翌月の開催日時予定の周知

## 規約・編成表
寿・災防協-１-1
災害防止協議会規約
寿建設株式会社
工事
寿・災防協-１-2
災害防止協議会規約
１．名 称 | [8 empty] | 工事災害防止協議会
２．所 在 地
３．設 置 期 間 | [7 empty] | から |  |  |  | まで
Ⅰ |  | 総 則
１．目 的
本協議会は、労働安全衛生法第３０条「特定元方事業者等の講ずべき措置」に基づく協議組織であり、会員相互の協議により、首記工事における統括管理の円滑なる運営を図り、もって関係労働者の災害防止に寄与することを目的とする。
２．用語の定義
この規約における主要な用語、意義は次のとおりとする。
① 関係請負人とは、特定元方事業者である寿建設株式会社が統括管理義務を有する 工事関係事業者をいう。
② 関係労働者とは、寿建設株式会社及びその関係請負人の使用する労働者をいう。
Ⅱ |  | 構 成
１．会 員
協議会は、統括安全衛生責任者及び元方安全衛生管理者又はこれらに準ずる者で特定元方事業者が統括管理責任者として選任した者、元方の現場職員及びすべての関係請負人の安全衛生責任者を会員とする。
２．代 理 人
会員は、協議会に参加することが著しく困難名場合、代理人を参加させることができる。この場合、関係請負人は当該代理人に対し、必要なすべての権限を与えなければならない。
３．準 会 員
協議会は関係請負人の事業主を準会員とし、混在作業に伴う労働災害防止上必要な工程に着手する時期、その他労働災害を防止する上で必要な時期に開催される会議には準会員又は準会員の代理人（店社の工事施工・安全衛生管理の責任者、経営幹部等）の参加を要請することとする。
４．役 員
協議会に次の役員を置く。
① 会 長 １名（統括安全衛生責任者又はこれに準ずる者）
② 副 会 長 若干名(必要に応じて選任する)
③ 幹 事 若干名(必要に応じて選任する)
５．特 別 会 員
協議会は、発注者及び設計監理者等を本人の承諾を得て特別会員とすることができる。
６．特定元方事業者の店社職員の参加
本会議には、必要により特定元方事業者の店社職員（店社安全衛生管理者、工事施工・安全衛生の責任者）参加させることができる。
寿・災防協-１-3
Ⅲ |  | 運 営
１．会議の開催
１．１ 本 会 議
本会議は定例会議及び臨時会議とする。
① 定例会議は、毎月1回開催する。
② 臨時会議は、会長が必要と認めたとき召集する。
１．２ 本会議の議事
本会議では、次の事項を協議する。
① 本会議及び役員会の協議事項の周知徹底の方法
② 作業間の連絡及び調整に関する事項
③ 作業内の巡視に関する事項
④ 労働安全衛生規則「特別規則」第６３８条～第６４２条の２項に関する事項
⑤ 安全衛生に関する諸行事に関する事項
⑥ 施工管理(品質･工程・安全)に関する事項
⑦ その他労働災害防止に関する事項
１．３ 役 員 会
会長は、次の事項につき、緊急時その他本会議によることが困難と認めた場合に役員を召集し、役員会の協議をもって本会議の協議にかえることができる。
２．職 務
２．１ 会 長
会長は、協議会を代表し、本会議及び役員会の運営にあたる。
２．２ 副 会 長
副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
２．３ 会 員
会員は、協議会に参加するとともに、会議で協議された事項につき、各自の関係労働者に周知徹底させる。
３．事 務
| ３．１ 事務処理 | ３．1 事務処理
協議会の事務は、特定元方事業者の作業所が処理する。
３．2 議事録の作成と保存
会議は、議事録を作成し、関係請負人に配布し、特定元方事業者の作業所がこれを保存する。
付 則
１．実施期日
| この規約は、 | [6 empty] | から実施する。
寿・災防協-１-4
災害防止協議会編成表
関係請負人
|  | （会 長 ） |  |  |  |  | （副 会 長 ） |  |  | 一次 |  |  | 二次以降
寿建設(株)
（幹 事）
寿建設(株)
（特別会員）
（特別会員）
-３-
Note on I49: 例:2023/12/1
Note on I125: 例:2023/12/1

## 会員案内＆反省目標
寿・災防協-2-1
送付日：
関 係 各 位 | [5 empty] | 殿
|  |  | 災害防止協議会開催のお知らせ | [6 empty] | （ 第 |  |  |  | 回 ）
寿建設株式会社
工事災害防止協議会
拝啓、皆様におかれましてはますますご隆昌のこととお喜び申し上げます。 また、日頃より当作業所へのご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、この度、当作業所の災害防止協議会を下記の通り開催致しますので、貴社店社幹部 様のご出席を賜りたくご案内いたします。 出欠及び当月度反省と来月度安全目標を記入いただき、下記の提出期限までに提出をお 願いします。ご多忙中の所恐縮ですがご協力お願い致します。
記
１．日 時 ： | [6 empty] | （ |  | ） |  |  | ～
２．場 所 ：
[5 empty] | TEL |  |  |  | FAX
３．主な協議事項
（１） 会長挨拶
（２） 前月の協議及び実施事項の反省
（３） 今月の協議事項
（４） 現場巡視結果報告と是正・改善方法の検討
※各社毎に現場パトロール結果を報告願います。
出欠確認欄
( 出席 ・ 欠席 ) ※どちらかに〇
会 社 名
参加者職氏名
| 提出先 |  |  | FAX | [6 empty] | 提出期限
mail
※本件のお問合せ先➡
寿・災防協-2-2
11度の反省及び12月度の安全目標
（会社名）
11月の反省
|  | 先月の目標 | [5 empty] | 結果
12月の安全目標
|  | 今月の目標 | [5 empty] | 実施細目

## 署名
寿・災防協-3
開催日
第 |  | 回災害防止協議会出席者署名 |  |  |  | ※ 参加者全員記入
工事
会 社 名 | 役 職 名 | 氏 名 | 会 社 名 | 役 職 名 |  |  | 氏 名

## 議事録
寿・災防協-4-1
寿建設株式会社
工事
| （第 |  | 回）災害防止協議会
災防協-4-2
0 |  | 工事（第 | 0 | 回）災害防止協議会次第
１．会長挨拶
（１） 会長の指示･指導事項及び伝達事項等
２．先月の現場パトロール指摘事項の是正報告
3．先月の重点項目反省と今月の重点項目計画 (各社毎)
4．現場パトロール講評 (各社毎)
5．来月の協議事項
（１） 月間の作業工程及び行事
（2） 月間工程に伴う危険作業の抽出と混在作業の調整
（3） 重点項目及び週間重点項目
（4） 災害事例研究 (災害事例等活用)
（5） 本社及び官公庁からの通達
（6） 翌月の開催日時予定の周知

## 工事・安全計画表
寿・災防協-5
[18 empty] | 寿建設株式会社 | [11 empty] | 元方確認印
| 2023 |  | 年 | 12 | 月度 |  | 工事工程・安全衛生管理計画表
作業所
工事工程表 |  | 件名・工種 |  | 施工会社 |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備 考
[6 empty] | 金 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |  | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
安全衛生管理計画表 |  | 予想される災害・重点項目 |  |  |  | ・ | [10 empty] | ・ | [10 empty] | ・
|  | 実 施 細 目 |  |  |  | ・ | [10 empty] | ・ | [5 empty] | ・ |  |  |  |  | ・ | [5 empty] | ・
[6 empty] | ・ | [10 empty] | ・ | [5 empty] | ・ |  |  |  |  | ・ | [5 empty] | ・
[6 empty] | ・ | [10 empty] | ・ | [5 empty] | ・ |  |  |  |  | ・ | [5 empty] | ・
安全衛生行事・教育など
安 全 当 番
その他の共有事項 | [20 empty] | 月間重点項目 |  |  | 安全項目 | [15 empty] | ワイヤー
点検色
[24 empty] | 選択項目 | [15 empty] | 白

## パト結果表
寿・災防協-6
災害防止協議会パトロール結果表
会 社 名
パトロール実施者職氏名
パトロール結果
メ モ