## サイクル(標準)
安全施工サイクルの重点ポイント
就労確認 | ①健康状態のチェック ②保護具・服装のチェック
安全朝礼 | ①主な作業内容の説明 ②共通する安全上の注意 ③作業主任者・職長・機械オペの指名
安全ミーティング | ①工事毎の作業内容説明 ②安全指示事項の周知 ③新規入場者の教育
リスクアセスメントKY | ①ヒヤリハットを把握しKYへ反映 ②リスクを把握し具体的な表現 ③外注機械オペレータの参加
責任者の指名 | ①作業主任者 ②職長 ③機械運転者
作業環境の測定 | ①作業場所の有害ガス等の測定 ②地山の点検
作業開始前の点検 | ①個人毎に作業場所と仮設備の安全点検 ②機械・車両・器具の点検
作業中の指揮・監督 | ①KYを活かした作業のチェック ②作業中の異常の発見と措置 ③作業変更の把握と的確な指示
工事・安全打合せ会 | ①作業内容に応じた安全対策の検討 ②混在作業の有無の確認と作業間の調整
所長現場巡視 | ①設備等の異常の発見と是正改善措置 ②混在する作業の確認と指示指導
終業時の措置 | ①第3者の危険防止と措置 ②後片付けと火気の始末 ③(協力会社)元請担当者への報告
KNミーティング | ①申し送り事項の確認 ②反省会の実施
安全ミーティング
リスクアセスメントＫＹ
作業環境の測定
作業中の指揮・監督
所長現場巡視
工事・安全打合せ会
作業開始前の点検
終業時の措置
ＫＮミーティング
安全朝礼
就労確認
送り出し教育の実施
｢おはよう！｣
08:00
作業主任者・職長・オペの指名
08:30
08:10
13:00
16:50
17:00
毎日の安全施工サイクル(標準)
2025年 寿建設キーワード

## サイクル 昼夜
安全施工サイクルの重点ポイント
就労確認 | ①健康状態のチェック ②保護具・服装のチェック
安全朝礼 | ①主な作業内容の説明 ②共通する安全上の注意 ③作業主任者・職長・機械オペの指名
安全ミーティング | ①工事毎の作業内容説明 ②安全指示事項の周知 ③新規入場者の教育
リスクアセスメントKY | ①ヒヤリハットを把握しKYへ反映 ②リスクを把握し具体的な表現 ③外注機械オペレータの参加
責任者の指名 | ①作業主任者 ②職長 ③機械運転者
作業環境の測定 | ①作業場所の有害ガス等の測定 ②地山の点検
作業開始前の点検 | ①個人毎に作業場所と仮設備の安全点検 ②機械・車両・器具の点検
作業中の指揮・監督 | ①KYを活かした作業のチェック ②作業中の異常の発見と措置 ③作業変更の把握と的確な指示
工事・安全打合せ会 | ①作業内容に応じた安全対策の検討 ②混在作業の有無の確認と作業間の調整
所長現場巡視 | ①設備等の異常の発見と是正改善措置 ②混在する作業の確認と指示指導
終業時の措置 | ①第3者の危険防止と措置 ②後片付けと火気の始末 ③(協力会社)元請担当者への報告
KNミーティング | ①申し送り事項の確認 ②反省会の実施
安全ミーティング
リスクアセスメントＫＹ
作業環境の測定
作業中の指揮・監督
所長現場巡視
工事・安全打合せ会
作業開始前の点検
終業時の措置
ＫＮミーティング
安全朝礼
就労確認
送り出し教育の実施
｢おはよう！｣
08:00
20:00
作業主任者・職長・オペの指名
08:30
20:30
08:10
20:10
13:00
16:50
04:50
17:00
05:00
毎日の安全施工サイクル
2025年 寿建設キーワード